## Hoja1
Proyecto | Fecha inicio prevista | Dias trabajados | Fecha final prevista | Situación
Analisis del Problema | 2018-05-01 | 1 | 2018-05-02 | Terminado
Diagramas y propuestas de solucion | 2018-05-01 | 2 | 2018-05-03 | Terminado
Diseño de la pagina principal con Framework | 2018-05-03 | 2 | 2018-05-05 | Terminado
Diseño de Login y Registro | 2018-05-03 | 2 | 2018-05-05 | Terminado
Analisis de diseño del BackEnd | 2018-05-03 | 3 | 2018-05-06 | Terminado
Diseño de Base de Datos | 2018-05-06 | 2 | 2018-05-08 | Terminado
Diseño de Pagina De compras | 2018-05-05 | 1 | 2018-05-06 | Terminado
Diseño de Paginas Secundarias | 2018-05-05 | 5 | 2018-05-10 | Terminado
Aplicación de Responsividad a todas las Paginas | 2018-05-10 | 1 | 2018-05-11 | Terminado
Diseño de Script en JS | 2018-05-10 | 1 | 2018-05-11 | Terminado
Proyecto 10 | 2018-05-10 | 1 | 2018-05-11 | Terminado
Proyecto 10 | 2018-05-10 | 1 | 2018-05-11 | Terminado
| Inicio del Proyecto | 2018-05-01
| Fin del Proyecto | 2018-05-12
Formulas:
Dias trabajados = IF([Fecha final prevista]<TODAY(),[Fecha final prevista]-[Fecha inicio prevista],TODAY()-[Fecha inicio prevista])
Situación = IF([Fecha final prevista]<TODAY(),"Terminado","En curso")